## updated
Module No | Equipment or Instrument TAG No. | Information Required | Discipline | Date Reqd. | Module IFC Date | FORMULA | Comments

## summary
P&ID | COUNT | Module No | COUNT | Instrument TAG No.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4001 | 2 | PEP-2101 | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-4000; Instrument TAG No. 2: FV-4000
4002 | 6 | AREA | 4 | Instrument TAG No. 1: FE-4011; Instrument TAG No. 2: FE-4016; Instrument TAG No. 3: FG-4012; Instrument TAG No. 4: FG-4017
|  | PEP-2101 | 2 | Instrument TAG No. 1: FV-4011; Instrument TAG No. 2: FV-4016
4003 | 9 | AREA | 6 | FE-4021 | FE-4026 | FE-4031 | FG-4022 | FG-4027 | FG-4032
|  | PEP-2101 | 3 | Instrument TAG No. 1: FV-4021; Instrument TAG No. 2: FV-4026; Instrument TAG No. 3: FV-4031
4004 | 6 | AREA | 3 | Instrument TAG No. 1: FE-4040; Instrument TAG No. 2: FG-4042; Instrument TAG No. 3: PSV-4040
|  | PEP-1601 | 3 | Instrument TAG No. 1: FV-4040; Instrument TAG No. 2: XV-4041; Instrument TAG No. 3: XV-4042
4005 | 13 | AREA | 6 | FE-4050 | FE-4060 | FG-4052 | FG-4062 | PSV-4050 | PSV-4060
|  | PEP-1601 | 7 | FV-4050 | FV-4060 | XV-4051 | XV-4052 | XV-4053 | XV-4061 | XV-4062
4006 | 12 | AREA | 6 | FE-4070 | FE-4080 | FG-4072 | FG-4082 | PSV-4070 | PSV-4080
|  | PEP-1601 | 6 | FV-4070 | FV-4080 | XV-4071 | XV-4072 | XV-4081 | XV-4082
4007 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: TV-4151; Instrument TAG No. 2: TV-4251
4008 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: TV-4351; Instrument TAG No. 2: TV-4451
4009 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: TV-4551; Instrument TAG No. 2: TV-4651
4010 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: TV-4751
4015 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: PCV-4910A; Instrument TAG No. 2: PCV-4915A
4016 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: PCV-4920A; Instrument TAG No. 2: PCV-4925A
4017 | 3 | AREA | 3 | Instrument TAG No. 1: PCV-4930A; Instrument TAG No. 2: PCV-4935A; Instrument TAG No. 3: PCV-4940A
7105 | 3 | AREA | 3 | Instrument TAG No. 1: FO-7150; Instrument TAG No. 2: LV-7150; Instrument TAG No. 3: PSV-7170
7106 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: FG-7110; Instrument TAG No. 2: FG-7111
7110 | 2 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: FE-7110
|  | PEP-1801 | 1 | Instrument TAG No. 1: PSV-7120
7201 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: FE-7200
7202 | 8 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: XV-7205
|  | PEP-1107 | 1 | Instrument TAG No. 1: PSV-7205
|  | PEP-1302 | 6 | FE-7215 | PSV-7210 | PV-7205A | PV-7205B | PV-7205C | TV-7211
7203 | 6 | PEP-1107 | 3 | Instrument TAG No. 1: PSV-7215A; Instrument TAG No. 2: PSV-7215B; Instrument TAG No. 3: PSV-7215C
|  | PEP-1304 | 3 | Instrument TAG No. 1: PV-7215A; Instrument TAG No. 2: PV-7215B; Instrument TAG No. 3: PV-7215C
7204 | 12 | AREA | 4 | Instrument TAG No. 1: LG-7230A; Instrument TAG No. 2: LG-7230B; Instrument TAG No. 3: LV-7230; Instrument TAG No. 4: XV-7230
|  | PEP-1107 | 5 | PSV-7230A | PSV-7230B | PSV-7230C | PSV-7231 | XV-7231
|  | PEP-1304 | 3 | Instrument TAG No. 1: FE-7230; Instrument TAG No. 2: PV-7230A; Instrument TAG No. 3: PV-7230B
7205 | 6 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: PCV-7225; Instrument TAG No. 2: PSV-7225
|  | PEP-1107 | 2 | Instrument TAG No. 1: PSV-7220A; Instrument TAG No. 2: PSV-7220B
|  | PEP-1304 | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-7220; Instrument TAG No. 2: PV-7220
7210 | 9 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: XV-7250
|  | PEP-1107 | 1 | Instrument TAG No. 1: PSV-7250
|  | PEP-1301 | 7 | FE-7250 | FE-7251 | LG-7250A | LG-7250B | LV-7250 | PSV-7251 | PV-7250
7301 | 5 | AREA | 5 | FE-7310 | LG-7310 | PCV-7310 | PCV-7311 | PSV-7310
7302 | 5 | PEP-1701 | 5 | FE-7320 | FE-7330 | FO-7315 | FV-7320 | PSV-7315
7303 | 2 | PEP-1701 | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-7342; Instrument TAG No. 2: TV-7345
7304 | 3 | PEP-1701 | 3 | Instrument TAG No. 1: FE-7370; Instrument TAG No. 2: TV-7370; Instrument TAG No. 3: TV-7371
7307 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: PV-7350; Instrument TAG No. 2: PV-7351
7320 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: FV-4901; Instrument TAG No. 2: TV-4911
7321 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: TV-4921
7325 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: TV-8011
7330 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: TV-7201
7335 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: TV-4001
7340 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: TV-7301
7401 | 3 | AREA | 3 | Instrument TAG No. 1: KV-7450; Instrument TAG No. 2: PSV-7450; Instrument TAG No. 3: PV-7450
7402 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: KV-7480; Instrument TAG No. 2: PSV-7480
7501 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-7580; Instrument TAG No. 2: PSV-7580
7502 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-7590; Instrument TAG No. 2: PSV-7590
7701 | 2 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-7715; Instrument TAG No. 2: FE-7725
8001 | 2 | PEP-1401 | 2 | Instrument TAG No. 1: XV-8000; Instrument TAG No. 2: XV-8001
8005 | 8 | PEP-1304 | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-8009; Instrument TAG No. 2: PV-8009
|  | PEP-1401 | 4 | Instrument TAG No. 1: LV-8009; Instrument TAG No. 2: PSV-8010A; Instrument TAG No. 3: PSV-8010B; Instrument TAG No. 4: PV-8010
|  | PEP-1402 | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-8010; Instrument TAG No. 2: LV-8010
8006 | 12 | AREA | 4 | Instrument TAG No. 1: FE-8112; Instrument TAG No. 2: FE-8122; Instrument TAG No. 3: FG-8112; Instrument TAG No. 4: FG-8122
|  | PEP-1405 | 8 | FE-8111 | FE-8121 | PSE-8105A | PSE-8105B | PSV-8105A | PSV-8105B | XV-8111 | XV-8121
8007 | 6 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-8132; Instrument TAG No. 2: FG-8132
|  | PEP-1405 | 4 | Instrument TAG No. 1: FE-8131; Instrument TAG No. 2: PSE-8105C; Instrument TAG No. 3: PSV-8105C; Instrument TAG No. 4: XV-8131
8008 | 11 | PEP-1403 | 3 | Instrument TAG No. 1: FE-8311; Instrument TAG No. 2: FE-8315; Instrument TAG No. 3: TV-8319
|  | PEP-1404 | 8 | FV-8313 | FV-8317 | PSE-8304 | PSE-8308 | PSV-8304 | PSV-8308 | PSV-8314 | PSV-8318
8009 | 7 | AREA | 2 | Instrument TAG No. 1: FE-8051; Instrument TAG No. 2: XV-8050
|  | PEP-1107 | 3 | Instrument TAG No. 1: PSV-8050A; Instrument TAG No. 2: PSV-8050B; Instrument TAG No. 3: PSV-8050C
|  | PEP-1303 | 2 | Instrument TAG No. 1: LV-8050; Instrument TAG No. 2: LV-8051
8010 | 7 | PEP-1401 | 4 | Instrument TAG No. 1: PSV-8200A; Instrument TAG No. 2: PSV-8200B; Instrument TAG No. 3: PSV-8204A; Instrument TAG No. 4: PSV-8204B
|  | PEP-1402 | 3 | Instrument TAG No. 1: FE-8205; Instrument TAG No. 2: PDV-8202; Instrument TAG No. 3: TV-8201
8012 | 5 | PEP-1107 | 1 | Instrument TAG No. 1: PSV-8210
|  | PEP-1305 | 4 | Instrument TAG No. 1: FE-8211; Instrument TAG No. 2: LV-8210; Instrument TAG No. 3: PV-7230C; Instrument TAG No. 4: PV-8212
8016 | 1 | AREA | 1 | Instrument TAG No. 1: FG-8913
205
7315 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-????
7316 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-????
7316 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-????
7312 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4001A
7312 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4001B
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901A
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901B
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901C
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901D
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901E
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901F
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901G
7310 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-4901H
7311 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-7201A
7311 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-7201B
7311 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-7201C
7311 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-8001A
7311 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-8001B
7311 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-8001C
7315 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: TV-8002
8009 |  | PEP-1303 |  | Instrument TAG No. 1: FE-8051
7401 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: AT-7450
8012 |  | PEP-1305 |  | Instrument TAG No. 1: AE-8210
7205 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: PCV-7215
7205 |  |  |  | Instrument TAG No. 1: PCV-7216
4004 |  | PEP-1601 |  | Instrument TAG No. 1: XV-4052

## original
TAG No. | P&ID | Model No. | Module No | Prelim. Vendor Dwg. Rec'd | 1st. Squad Check | Final Vendor Dwg. Rec'd | Final Vendor Dwg Req'd | Module IFC Date | FORMULA | Comments | MS NOTES
XV-4052 | 4004 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 |  |  | NOT ON PID
FE-4060 | 4005 |  | NONE | [7 empty] | NEW
FE-4000 | 4001 | PMP-2101_MD | PEP-2101 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FE-4011 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4016 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4021 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4026 | 4003 |  | NONE
FE-4031 | 4003 |  | NONE
FE-4040 | 4004 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4050 | 4005 |  | NONE
XV-4052 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | [7 empty] | NEW
FE-4070 | 4006 |  | NONE
FE-4080 | 4006 |  | NONE
FE-7110 | 7110 |  | NONE
FE-7215 | 7202 | PMP-1302_MD | PEP-1302 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1302
TV-4151 | 4007 |  | NONE | [5 empty] | NMNE | Butterfly Valve | WAS TV-4100
FE-7220 | 7205 | _MD | PEP-1304 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-7230 | 7204 | PMP-1304_MD | PEP-1304 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
FE-7250 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
FE-7251 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
FE-7310 | 7301 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
TV-4251 | 4007 |  | NONE | [5 empty] | NMNE | Butterfly Valve | WAS TV-4200
TV-4351 | 4008 |  | NONE | [7 empty] | WAS TV-4300
FE-7342 | 7303 | _MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
FE-7370 | 7304 | PMP-1701_MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1701
FE-7580 | 7501 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-7590 | 7502 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-7715 | 7701 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-7725 | 7701 |  | NONE
FE-8009 | 8005 | _MD | PEP-1304 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-8010 | 8005 | _MD | PEP-1402 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-8051 | 8009 |  | NONE
TV-4451 | 4008 |  | NONE | [7 empty] | WAS TV-4400
FE-8111 | 8006 | PMP-1405_MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1405 | Butterfly Valve
TV-4551 | 4009 |  | NONE | [7 empty] | WAS TV-4500
FE-8121 | 8006 | PMP-1405_MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1405 | Butterfly Valve
FE-8122 | 8006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-8131 | 8007 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-8132 | 8007 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-8205 | 8010 | PMP-1402_MD | PEP-1402 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1402
FE-8211 | 8012 | PMP-1305_MD | PEP-1305 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1305
TV-4651 | 4009 |  | NONE | [7 empty] | WAS TV-4600
TV-4751 | 4010 |  | NONE | [7 empty] | WAS TV-4700
FG-4012 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4017 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4022 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4027 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4032 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4042 | 4004 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4052 | 4005 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4062 | 4005 |  | NONE
FG-4072 | 4006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4082 | 4006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-7110 | 7106 |  | NONE
FG-7111 | 7106 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | NEW
FE-7200 | 7201 |  | NONE | [7 empty] | NEW
XV-7205 | 7202 |  | NONE |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 |  |  | WAS PEP-1307
LG-7230A | 7204 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | WAS LG-7203A
LG-7230B | 7204 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | WAS LG-7203B
FO-7150 | 7105 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FO-7315 | 7302 | PMP-1701_MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1701
FV-4000 | 4001 | PMP-2101_MD | PEP-2101 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4011 | 4002 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4016 | 4002 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4021 | 4003 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4026 | 4003 | _MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
FV-4031 | 4003 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4040 | 4004 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-4050 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-4060 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-4070 | 4006 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-7320 | 7302 | PMP-1701_MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  |  |  | PMP-1701
FV-4080 | 4006 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
PCV-7215 | 7205 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | NOT ON PID
PCV-7216 | 7205 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | NOT ON PID
KV-7450 | 7401 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
KV-7480 | 7402 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-7225 | 7205 |  | NONE | [7 empty] | NEW
XV-7250 | 7210 |  | NONE | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | NMNE |  | WAS PEP-1307
LG-7250A | 7210 | _MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
LG-7250B | 7210 | _MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
LG-7310 | 7301 |  | NONE
LV-7150 | 7105 |  | NONE
LV-7230 | 7204 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
LV-7250 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
LV-8009 | 8005 | _MD | PEP-1401 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
LV-8010 | 8005 | PMP-1402_MD | PEP-1402 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1402
LV-8050 | 8009 | PMP-1303_MD | PEP-1303 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1303
LV-8051 | 8009 | PMP-1303_MD | PEP-1303 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1303
LV-8210 | 8012 | _MD | PEP-1305 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PCV-4910A | 4015 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-4915A | 4015 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-4920A | 4016 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-4925A | 4016 | _MD | NONE
PCV-4930A | 4017 | _MD | NONE
PCV-4935A | 4017 | _MD | NONE
PCV-4940A | 4017 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PSV-7251 | 7210 | PMP-1106_MD | PEP-1301 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 |  |  | WAS PEP-1107
FE-7320 | 7302 | _MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 |  |  | WAS FE-7320A/B
FE-7330 | 7302 | _MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 |  |  | WAS FE-7325
PCV-7310 | 7301 |  | NONE
PCV-7311 | 7301 |  | NONE
PDV-8202 | 8010 | PMP-1402_MD | PEP-1402 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1402
TV-4901A | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-4901B | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-4901C | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-4901D | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-4901E | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
PSV-4040 | 4004 |  | NONE
PSV-4050 | 4005 |  | NONE
PSV-4060 | 4005 |  | NONE
PSV-4070 | 4006 |  | NONE
PSV-4080 | 4006 |  | NONE
PSV-7120 | 7110 | PMP-1801_MD | PEP-1801 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1801
PSV-7170 | 7105 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7205 | 7202 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7210 | 7202 | PMP-1302_MD | PEP-1302 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1302
PSV-7215A | 7203 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
PSV-7215B | 7203 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7215C | 7203 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7220A | 7205 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7220B | 7205 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7225 | 7205 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7230A | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7230B | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7230C | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7231 | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7250 | 7210 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
TV-4901F | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
PSV-7310 | 7301 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7315 | 7302 | _MD | PEP-1701 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
PSV-7450 | 7401 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7480 | 7402 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7580 | 7501 |  | NONE
PSV-7590 | 7502 |  | NONE
PSV-8010A | 8005 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-12 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8010B | 8005 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-12 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8050A | 8009 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-16 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
PSV-8050B | 8009 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-16 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
TV-4901G | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-4901H | 7310 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-7201A | 7311 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-7201B | 7311 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
PSV-8200A | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8200B | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8204A | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8204B | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8210 | 8012 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
TV-7201C | 7311 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-8001A | 7311 |  | NONE | [7 empty] | DWG DELETED
TV-8001B | 7311 |  | NONE | [7 empty] | DWG DELETED
TV-8001C | 7311 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-4001A | 7312 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
PV-7205A | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7205B | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7205C | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7215A | 7203 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7215B | 7203 | _MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7215C | 7203 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7220 | 7205 | _MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7230A | 7204 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7230B | 7204 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7230C | 8012 | _MD | PEP-1305 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7250 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
PV-7350 | 7307 |  | NONE
PV-7351 | 7307 |  | NONE
PV-8009 | 8005 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-8010 | 8005 | PMP-1401_MD | PEP-1401 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1401
PV-8212 | 8012 | _MD | PEP-1305 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
TV-4001B | 7312 |  | NONE | [5 empty] | NMNE | Butterfly Valve | DWG DELETED
TV-???? | 7315 |  | NONE | [7 empty] | DWG DELETED
TV-8002 | 7315 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-???? | 7316 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
TV-???? | 7316 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | DWG DELETED
FV-4901 | 7320 |  | NONE | [7 empty] | NEW
TV-4911 | 7320 |  | NONE | [7 empty] | NEW
TV-4921 | 7321 |  | NONE | [7 empty] | NEW
TV-8011 | 7325 |  | NONE | [7 empty] | NEW
TV-7201 | 7330 |  | NONE | [7 empty] | NEW
TV-4001 | 7335 |  | NONE | [7 empty] | NEW
TV-7301 | 7340 |  | NONE | [7 empty] | NEW
AT-7450 | 7401 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | NOT IN-LINE
PV-7450 | 7401 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | WAS PV-7150
FE-8112 | 8006 |  | NONE | [7 empty] | WAS FE-8112A
FG-8112 | 8006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | WAS FI-8112
FG-8122 | 8006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | WAS FI-????
PSE-8105A | 8006 |  | PEP-1405 | [7 empty] | WAS ON AREA
PSE-8105B | 8006 |  | PEP-1405 | [5 empty] | PMP-1405 |  | WAS ON AREA
PSV-8105A | 8006 |  | PEP-1405 | 2006-10-16 | [6 empty] | WAS ON AREA
PSV-8105B | 8006 |  | PEP-1405 | 2006-10-06 | [6 empty] | WAS ON AREA
FG-8132 | 8007 |  | NONE | [5 empty] | NMNE |  | WAS FI-????
PSE-8105C | 8007 |  | PEP-1405 | [5 empty] | PMP-1405 |  | WAS ON AREA
PSV-8105C | 8007 |  | PEP-1405 | 2006-10-06 | [6 empty] | WAS ON AREA
FE-8311 | 8008 | PMP-1403_MD | PEP-1403 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1403 |  | WAS PEP-1403/4
FE-8315 | 8008 | PMP-1403_MD | PEP-1403 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1403 |  | WAS PEP-1403/4
TV-7211 | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
TV-7345 | 7303 | _MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
TV-7370 | 7304 | PMP-1701_MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1701
TV-7371 | 7304 | _MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
TV-8319 | 8008 | PMP-1403_MD | PEP-1403 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1403 |  | WAS PEP-1403/4
FV-8313 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
FV-8317 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
PSE-8304 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
PSE-8308 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
PSV-8304 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
PSV-8308 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
PSV-8314 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
PSV-8318 | 8008 | PMP-1404_MD | PEP-1404 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1404 |  | WAS PEP-1403/4
XV-8050 | 8009 |  | NONE |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | NMNE |  | WAS PEP-1307
XV-4041 | 4004 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
XV-4042 | 4004 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
XV-4051 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
PSV-8050C | 8009 | _MD | PEP-1107 | [7 empty] | NEW
FE-8051 | 8009 | PMP-1303_MD | PEP-1303 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 |  |  | DUPLICATED
XV-4053 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4061 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
XV-4062 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4071 | 4006 | _MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4072 | 4006 | _MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4081 | 4006 | _MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4082 | 4006 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
TV-8201 | 8010 | _MD | PEP-1402 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 |  |  | WAS PEP-1401
XV-7230 | 7204 |  | NONE | 2006-11-14
XV-7231 | 7204 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-11-14
AE-8210 | 8012 | PMP-1305_MD | PEP-1305 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1305 |  | NOT ON PID
XV-8000 | 8001 | _MD | PEP-1401 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
XV-8001 | 8001 | _MD | PEP-1401 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FG-8913 | 8016 |  | NONE | [7 empty] | NEW
XV-8111 | 8006 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
XV-8121 | 8006 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
XV-8131 | 8007 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21