## updated
TAG No. | P&ID | Module No | Prelim. Vendor Dwg. Rec'd | 1st. Squad Check | Final Vendor Dwg. Rec'd | Final Vendor Dwg Req'd | Module IFC Date | FORMULA | Comments

## summary
P&ID | COUNT | Module No | COUNT | Instrument TAG No.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## original
TAG No. | P&ID | Model No. | Module No | Prelim. Vendor Dwg. Rec'd | 1st. Squad Check | Final Vendor Dwg. Rec'd | Final Vendor Dwg Req'd | Module IFC Date | FORMULA | Comments | MS NOTES
FE-4000 | 4001 | PMP-2101_MD | PEP-2101 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FE-4011 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4016 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4021 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4026 | 4003 |  | NONE
FE-4031 | 4003 |  | NONE
FE-4040 | 4004 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-4050 | 4005 |  | NONE
FE-4070 | 4006 |  | NONE
FE-4080 | 4006 |  | NONE
FE-7110 | 7110 |  | NONE
FE-7215 | 7202 | PMP-1302_MD | PEP-1302 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1302
FE-7220 | 7205 | _MD | PEP-1304 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-7230 | 7204 | PMP-1304_MD | PEP-1304 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
FE-7250 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
FE-7251 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
FE-7310 | 7301 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-7342 | 7303 | _MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
FE-7370 | 7304 | PMP-1701_MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1701
FE-7580 | 7501 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-7590 | 7502 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-7715 | 7701 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-7725 | 7701 |  | NONE
FE-8009 | 8005 | _MD | PEP-1304 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-8010 | 8005 | _MD | PEP-1402 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-8051 | 8009 |  | NONE
FE-8111 | 8006 | PMP-1405_MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1405 | Butterfly Valve
FE-8121 | 8006 | PMP-1405_MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1405 | Butterfly Valve
FE-8122 | 8006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-8131 | 8007 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
FE-8132 | 8007 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FE-8205 | 8010 | PMP-1402_MD | PEP-1402 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1402
FE-8211 | 8012 | PMP-1305_MD | PEP-1305 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1305
FG-4012 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4017 | 4002 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4022 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4027 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4032 | 4003 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4042 | 4004 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4052 | 4005 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4062 | 4005 |  | NONE
FG-4072 | 4006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-4082 | 4006 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FG-7110 | 7106 |  | NONE
FO-7150 | 7105 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
FO-7315 | 7302 | PMP-1701_MD | PEP-1701 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1701
FV-4000 | 4001 | PMP-2101_MD | PEP-2101 |  |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4011 | 4002 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4016 | 4002 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4021 | 4003 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4026 | 4003 | _MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
FV-4031 | 4003 | PMP-2101_MD | PEP-2101 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-2101
FV-4040 | 4004 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-4050 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-4060 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-4070 | 4006 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
FV-7320 | 7302 | PMP-1701_MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  |  |  | PMP-1701
FV-4080 | 4006 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
KV-7450 | 7401 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
KV-7480 | 7402 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
LG-7250A | 7210 | _MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
LG-7250B | 7210 | _MD | PEP-1301 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
LG-7310 | 7301 |  | NONE
LV-7150 | 7105 |  | NONE
LV-7230 | 7204 |  | NONE | [5 empty] | NMNE
LV-7250 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
LV-8009 | 8005 | _MD | PEP-1401 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
LV-8010 | 8005 | PMP-1402_MD | PEP-1402 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1402
LV-8050 | 8009 | PMP-1303_MD | PEP-1303 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1303
LV-8051 | 8009 | PMP-1303_MD | PEP-1303 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1303
LV-8210 | 8012 | _MD | PEP-1305 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PCV-4910A | 4015 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-4915A | 4015 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-4920A | 4016 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-4925A | 4016 | _MD | NONE
PCV-4930A | 4017 | _MD | NONE
PCV-4935A | 4017 | _MD | NONE
PCV-4940A | 4017 | NMNE_MD | NONE | [5 empty] | NMNE
PCV-7310 | 7301 |  | NONE
PCV-7311 | 7301 |  | NONE
PDV-8202 | 8010 | PMP-1402_MD | PEP-1402 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1402
PSV-4040 | 4004 |  | NONE
PSV-4050 | 4005 |  | NONE
PSV-4060 | 4005 |  | NONE
PSV-4070 | 4006 |  | NONE
PSV-4080 | 4006 |  | NONE
PSV-7120 | 7110 | PMP-1801_MD | PEP-1801 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1801
PSV-7170 | 7105 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7205 | 7202 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7210 | 7202 | PMP-1302_MD | PEP-1302 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1302
PSV-7215A | 7203 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
PSV-7215B | 7203 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7215C | 7203 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7220A | 7205 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7220B | 7205 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7225 | 7205 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7230A | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7230B | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7230C | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7231 | 7204 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7250 | 7210 | _MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17
PSV-7310 | 7301 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7315 | 7302 | _MD | PEP-1701 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
PSV-7450 | 7401 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7480 | 7402 |  | NONE | 2006-10-06
PSV-7580 | 7501 |  | NONE
PSV-7590 | 7502 |  | NONE
PSV-8010A | 8005 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-12 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8010B | 8005 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-12 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8050A | 8009 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-16 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
PSV-8050B | 8009 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-16 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
PSV-8200A | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8200B | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8204A | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8204B | 8010 | _MD | PEP-1401 | 2006-10-06 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PSV-8210 | 8012 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-10-06 |  |  | 2006-11-23 | 2007-01-17 | PMP-1107
PV-7205A | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7205B | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7205C | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7215A | 7203 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7215B | 7203 | _MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7215C | 7203 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7220 | 7205 | _MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7230A | 7204 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7230B | 7204 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-7230C | 8012 | _MD | PEP-1305 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
PV-7250 | 7210 | PMP-1301_MD | PEP-1301 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1301
PV-7350 | 7307 |  | NONE
PV-7351 | 7307 |  | NONE
PV-8009 | 8005 | PMP-1304_MD | PEP-1304 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1304
PV-8010 | 8005 | PMP-1401_MD | PEP-1401 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21 | PMP-1401
PV-8212 | 8012 | _MD | PEP-1305 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
TV-7211 | 7202 | _MD | PEP-1302 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
TV-7345 | 7303 | _MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
TV-7370 | 7304 | PMP-1701_MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07 | PMP-1701
TV-7371 | 7304 | _MD | PEP-1701 | 2006-11-14 |  |  | 2007-01-12 | 2007-02-07
XV-4041 | 4004 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
XV-4042 | 4004 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
XV-4051 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4053 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 | 2006-11-14 |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4061 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
XV-4062 | 4005 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4071 | 4006 | _MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4072 | 4006 | _MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4081 | 4006 | _MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13
XV-4082 | 4006 | PMP-1601_MD | PEP-1601 |  |  |  | 27th Oct 06 | 2006-12-13 | PMP-1601
XV-7230 | 7204 |  | NONE | 2006-11-14
XV-7231 | 7204 | PMP-1107_MD | PEP-1107 | 2006-11-14
XV-8000 | 8001 | _MD | PEP-1401 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
XV-8001 | 8001 | _MD | PEP-1401 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
XV-8111 | 8006 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
XV-8121 | 8006 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21
XV-8131 | 8007 | _MD | PEP-1405 |  |  |  | 2007-01-26 | 2007-02-21